## Phần 1 - Phân tích

Đường lý tưởng giảm đều 4 Story Points mỗi ngày, bắt đầu từ 40 điểm ở ngày 0 và về 0 điểm ở ngày 10.

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y thể hiện khối lượng còn lại, không phải số giờ đã làm. | Trục Y là Story Points còn lại; trục X là ngày làm việc trong Sprint. |
| N2 | Đúng | Ngày 0 là 40 điểm, ngày 5 là 20 điểm và ngày 10 là 0 điểm. | Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày cuối Sprint. |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, số điểm còn lại giữ nguyên ở mức 36, trong khi đường lý tưởng giảm từ 32 xuống 20 điểm. | Công việc không giảm trong nhiều ngày, có thể đội đang bị chặn hoặc gặp khó khăn. |
| N4 | Sai | Ngày 5 thực tế còn 36 điểm, trong khi lý tưởng còn 20 điểm; ngày 10 thực tế còn 20 điểm, trong khi lý tưởng còn 0 điểm. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng ở các ngày này, cho thấy đội đang chậm tiến độ. |

## Phần 2 - Vá lỗi

1. Hiện tượng công việc không giảm từ ngày 2 đến ngày 5

Scrum Master cần trao đổi với Developers trong Daily Scrum để tìm nguyên nhân bị chặn; Developers phối hợp xử lý ngay trong Sprint, đồng thời báo Product Owner nếu cần làm rõ yêu cầu.

2. Hiện tượng chậm tiến độ so với đường lý tưởng

Developers và Scrum Master cần rà soát lượng công việc còn lại ngay từ ngày 3 khi thấy tiến độ đứng yên, sau đó điều chỉnh kế hoạch hằng ngày; Product Owner phối hợp làm rõ yêu cầu và hỗ trợ sắp xếp phạm vi Sprint nếu cần.

3. Hiện tượng Sprint kết thúc vẫn còn việc chưa hoàn thành

Đến ngày 10, đội còn 20 Story Points thay vì 0, nên Scrum Master và Developers cần đánh giá nguyên nhân trong Sprint Retrospective, còn Product Owner đưa các hạng mục chưa hoàn thành trở lại Product Backlog để sắp xếp ưu tiên cho Sprint sau.